Аналитическая записка к отчету

о реализации муниципальных программ в МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2018 год.

1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа), целью которой является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, утверждена постановлением администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 13.08.2015 № 117-п.

Программа реализуется с 2016 года. В 2018 году реализовывались 7 подпрограмм:

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

«Дорожное хозяйство»;

«Развитие системы градорегулирования»;

«Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

«Развитие в сфере благоустройства территории»;

«Жилищное хозяйство»;

«Обеспечение жильем молодых семей».

I. В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» администрацией как ответственным исполнителем данной подпрограммы:

а) проведена оценка рыночной стоимости объектов (3 земельных участка);

б) поставлены на государственный кадастровый учет 31 земельных участков;

2. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» :

а)проведен текущий и ямочный ремонт дорог по селу;

б) грейдирование дорог по селу;

в) очистка дорог от снега,

г) текущий ремонт дороги по ул. 8 марта до кладбища.

3. В рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования» в 2018г мероприятия не проводились

4. В рамках подпрограммы «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

а) Содержание и ремонт подземного водопровода по селу Нижняя Павловка;

б) приобретены 3 новых насоса.

5. В рамках подпрограммы «Развитие в сфере благоустройства территории»:

а) проведены работы по барьерной и сплошной дератизации на 19 и 1,3 га соответственно;

б) обеспечено уличным освещением 43 км улиц;

в) проведено благоустройство свалки;

в) производился вывоз бытовых отходов на свалку.

6. В рамках подпрограммы «Жилищное хозяйство» :

а) оплачены взносы на капитальный ремонт за 2018 год.

7. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» оплачено софинансирование для приобретения жилья трем молодым семьям.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе составлял – 9917,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 9371,5 тыс. рублей (94,5 процента), из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 9371,5 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 0,9.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,8.

Эффективность использования средств бюджета – 1

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,9.

Оценка эффективности реализации программы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации программы.*

Продолжить дальнейшую реализацию программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

II. В рамках программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет на 2014-2018 годы» в 2018 году достигнуты следующие результаты:

1. По основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» как ответственным исполнителем проведены мероприятия:

а) проведена подписка на периодические издания на 2018год;

б) приобретены книги на сумму 30000 рублей;

в) проведены мероприятия по популяризации чтения книг «Неделя книги».

2. По основному мероприятию «Сохранение и развитие учреждений культуры» МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» как ответственным исполнителем проведены мероприятия:

а) проведены тематические мероприятия в течении 2018 года;

б) увеличена численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом;

в) средняя заработная плата по учреждению доведена до 23,5 тыс. руб.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе, составлял – 3318,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 3318,7 тыс. рублей (100 процентов), из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 224 тыс. руб. - средства областного и районного бюджета;

- 3094,7 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1.

Эффективность использования средств бюджета –1.

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы.*

Программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет на 2014-2018 годы» в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий закрыта, все мероприятия выполнены.

III. В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» в 2018 году достигнуты следующие результаты:

а) организована поездка футбольной команды в г. Сочи, г.Салават для участия в турнире по футболу;

б) привлечены жители села к участию в спортивных мероприятиях, проводимых МО Оренбургский район, МО Нижнепавловский сельсовет.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе, составлял – 195,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 195,5 тыс. рублей, из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 195,5 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 0,7.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1.

Эффективность использования средств бюджета – 1.

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – средняя.

*Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы.*

Закрыть программу «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» в связи с окончанием срока действия программы.

IV. В рамках программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» были реализованы следующие основные мероприятия:

а) приобретен гсм для пожарной машины;

б) проведена проверка и перезарядка огнетушителей;

в) проведен выкос сухой травы на пустырях;

г) оплачивалось содержание здания пожарной дружины (коммунальные услуги)

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе, составлял – 195,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 195,3 тыс. рублей, ( 100 процента) из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 195,3 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 0,8.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1.

Эффективность использования средств бюджета – 1.

Степень реализации программы (достижения плановых индикаторов) –1.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,8.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации программы.*

Закрыть программу «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» в связи с окончанием срока действия программы.

V..Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа), целью которой является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Нижнепавловский сельсовет по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения, утверждена постановлением администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 14.11.2016 № 271-п.

Программа реализуется с 2017 года. В 2018 году реализовывались 7 основных мероприятий программ:

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»»;

«Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»»;

«Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»;

«Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней»;

«Повышение квалификации муниципальных служащих»;

«Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих»;

«Выполнение обязательств администрации по содержанию муниципального имущества».

 В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- глава муниципального образования исполнял свои полномочия в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет;

 приняты постановления администрации по вопросам бюджетного планирования;

формировался и исполнялся бюджет;

информация о деятельности администрации размещается на сайте администрации в сети Интернет «нижняяпаввловка56.рф»;

издается газета «Нижнепавловский вестник», где публикуется информация о деятельности муниципального образования, отдельные постановления и решения СД публикуются в газете «Сельские вести»;

работы и услуги в сфере информационного обеспечения и хозяйственного обслуживания оказаны в полном объеме;

процент освоения средств федерального бюджета на реализацию полномочий по первичному воинскому учету составил 100;

повышение квалификации проходили 2 муниципальных служащих (зам главы, специалист 1 категории);

проведена диспансеризация муниципальных служащих;

оплачен налог на имущество за 2018 год.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе составлял – 10060,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 10059,8 тыс. рублей (100 процента), из которых

- 206,6тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 413,9 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 9439,6 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,9.

Эффективность использования средств бюджета – 1

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 0,8

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Оценка эффективности реализации программы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации программы.*

Продолжить дальнейшую реализацию программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.