**Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2021 года»**

1.[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый  непосредственный  результат | Достигнутый  результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 1.1.  «Оценка недвижимости, в т ч размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства п порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т ч размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Проведена оценка рыночной стоимости объектов (3земельных участка) | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 1.2.  «Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечения надлежащего оформление прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | Проведена оценка рыночной стоимости объектов (3земельных участка) | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости 2 земельных участков |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | поставлены на государственный кадастровый учет 31земельных участков |  |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 2.1. «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация МО | 2016-2020 | 2017 | Снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Проведен текущий и ямочный ремонт дорог, отремонтирована дорога на кладбище по ул. 8 марта | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 |  |  | **Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 3.1.  «Подготовка документации по планировке в поселениях» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Подготовка долгосрочного плана реализации развития территории |  | Мероприятие не выполнено |
| 85 | 0 |  |  | **Подпрограмма 5 «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 5.1.  «Расширение газораспределительной системы к жилому массиву с. Нижняя Павловка» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; улучшение экологической ситуаци | Содержание водяных скважин, водопровода | Мероприятие выполнено |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 6.1.  «Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Барьерная и сплошная дератизация поселения в осенний период | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 6.2.  «Обеспечение села уличным освещением» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Повышение освещенности улично-дорожной сети | Замена ламп сети уличного освещения в течении года, оплата уличного освещения | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 6.3.  «Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. |  | Мероприятие выполнено |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 4.1.  «Капитальный ремонт жилищного фонда» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Количество капитально отремонтированных домов | Оплачиваются взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. | Мероприятие выполнено |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 7.1. «Софинансирование расходов областного и федерального бюджетов по предоставлению социальной выплаты молодым семьям на приобретение(строительство) жилья | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям | Софинансирование расходов по предоставлению субсидии одной молодой семье на приобретение жилья | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 7.2. «Признание молодых семьей, в качестве нуждающихся в улучшение жилищных условий | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям | Признание молодых семьей, в качестве нуждающихся в улучшение жилищных условий | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 7.3. «Постановка на учет молодых семей, в качестве участниц подпрограммы по МО Оренбургский район и снятие с учета, формирование учетных дел молодых семей поставленных на учет» | Администрация МО | 2016-2020 | 2018 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям, будет способствовать укреплению института семьи. | Постановка на учет молодых семей, в качестве участниц подпрограммы по МО Оренбургский район и снятие с учета, формирование учетных дел молодых семей поставленных на учет | Мероприятие выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **85** |  |  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года** | | | | | | | | |
| **85** | **0** |  | **1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации для постановки на кадастровый учет | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 3 | Количество заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования | шт | 5 | 5 | 2 | -3 | 0,4 | 0,4 | Показатель выполнен. |
| 4 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт | 2 | 2 | 3 | 1 | 150 | 150 | Показатель выполнен. |
| **85** |  |  | **2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | км | 43 | 43 | 5 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| **85** | **0** |  | **3. Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования»** | | | | | | | | |
| 1 | Наличие документов территориального планирования | да/нет | да | да | да | - | - | - | Показатель выполнен |
| **85** | **0** |  | **4. Подпрограмма «Жилищное хозяйство»** | | | | | | | | |
| 1 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м. | 150 | 150 |  |  |  |  | Показатель не выполнен |
| 2 | Число граждан, улучшивших условия проживания | человек |  |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **0** | 1 | **5.Подпрограмма «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры»** | | | | | | | | |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | | | | |
| **85** | **0** | 1 | Работы по сплошной дератизации в сельских населенных пунктах | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  | 2 | Работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах | га | 19 | 19 | 19 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  | 3 | Обеспечение поселения уличным освещением; общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению | км | 43 | 43 | 43 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  | 4 | Вывоз отходов | м куб | 100,8 | 100,8 | 100,8 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  |  | **Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | |
| **85** | **0** | 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Показатель выполнен |

**Форма 3.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **85** |  |  |  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года** | **всего** |  |  |  |  |  | **9917,4** | **9917,4** | **9371,5** | **94,5** | **94,5** |
| **администрация** | **616** |  |  | **85 0 00 00000** |  | **9917,4** | **9917,4** | **9371,5** | **94,5** | **94,5** |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | всего |  |  |  |  |  | **41,2** | **41,2** | **41,2** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 04 | 12 | 85 1 02 90044 |  | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | всего |  |  |  |  |  | **3177,2** | **3177,2** | **2631,3** | **82,8** | **82,8** |
| администрация | 616 | 04 | 09 | 85 2 05 90000 |  | 3177,2 | 3177,2 | 2631,3 | 82,8 | 82,8 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 616 | 04 | 12 | 85 3 02 S850 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 4 «Жилищное хозяйство» | всего |  |  |  |  |  | **144,2** | **144,2** | **144,2** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 05 | 01 | 85 4 02 90032 |  | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 5 «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры» | всего |  |  |  |  |  | **1544,3** | **1544,3** | **1544,3** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 05 | 02 | 85 5 03 90035 |  | 1544,3 | 1544,3 | 1544,3 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории» | всего |  |  |  |  |  | **3124,1** | **3124,1** | **3124,1** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 05 | 03 | 85 6 03 90030 |  | 3124,1 | 3124,1 | 3124,1 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей» | всего |  |  |  |  |  | **1886,4** | **1886,4** | **1886,4** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 10 | 03 | 85 А 01 L0200 |  | 1886,4 | 1886,4 | 1886,4 | 100 | 100 |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **59** |  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»** | **Всего** | **9917,4** | **9371,5** | **94,5** |
| бюджет муниципального поселения | 9917,4 | 9371,5 | 94,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений | 9917,4 | 9371,5 | 94,5 |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | **Всего** | **41,2** | **41,2** | **100** |
| бюджет муниципального поселения | 41,2 | 41,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений | 41,2 | 41,2 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 2 | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | **Всего** | **3177,2** | **2631,3** | **82,8** |
| бюджет муниципального поселения | 3177,2 | 2631,3 | 82,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений | 3177,2 | 2631,3 | 82,8 |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования» | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 4 | Подпрограмма 4 «Жилищное хозяйство» | **Всего** | **144,2** | **144,2** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 144,2 | 144,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений | 144,2 | 144,2 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 5 «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры» | **Всего** | **1544,3** | **1544,3** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 1544,3 | 1544,3 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений | 1544,3 | 1544,3 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории» | **Всего** | **3124,1** | **3124,1** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 3124,1 | 3124,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений | 3124,1 | 3124,1 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей» | **Всего** | **1886,4** | **1886,4** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 1886,4 | 1886,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района | 198,2 | 198,2 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 1225,6 | 1225,6 | 100 |
| средства бюджетов поселений | 462,6 | 462,6 | 100 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями | | | | | | | |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |

Муниципальной программой «**Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года**» не предусмотрено предоставление муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района.

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МО Оренбургский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Оренбургский район от .11.2016 № 283-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» | 02.11.2018 | 131-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 85 |  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» | администрация | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 85 | 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1,1 |
| 85 | 2 | Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 85 | 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 4 | Подпрограмма 4 «Жилищное хозяйство» |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
| 85 | 5 | Подпрограмма 5.Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 6 | Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |